## Feuil1
Tâches | Semaine | Jours | Horaires | Durée | Lieu de rdv | Commentaires | Nombre de Kapistes | Points | Qui en charge? | KAP's
Deux semaines avant les 24h
Distribution Quart Feuille | -2 | Lundi | temps de midi (12h) | temps de midi | CSE | Distribution déterminée par le CSE | 3x2 | 1 | CSE
Distribution Quart Feuille | -2 | Mercredi | temps de midi (12h) | temps de midi | CSE | Distribution déterminée par le CSE | 3x2 | 1 | CSE
Une semaine avant les 24h
Distribution Quart Feuille | -1 | Mardi | temps de midi (12h) | temps de midi | CSE | Distribution déterminée par le CSE | 3x2 | 1 | CSE
Distribution Quart Feuille | -1 | Jeudi | temps de midi (12h) | temps de midi | CSE | Distribution déterminée par le CSE | 3x2 | 1 | CSE
Gestion des GR = KPT | -1 | Vendredi | Aprem 14h30-17h30 | 3h | Garage KPT |  | KPT | 2 | CSE
Semaine des 24h
Montage dispositif sécu | 0 | Lundi | 8h30 | Matinée (4h) | Parking Leclercq |  | 4x2 | 4 | CSE
Montage dispositif sécu | 0 | Lundi | 14h00 | Matinée (4h) | Parking Leclercq |  | 4x2 | 3 | CSE
Montage dispositif sécu | 0 | Mardi | 18h30 | 3h | Parking Leclercq |  | 3x2 | 3 | CSE
Trajets Naninne | 0 | Mardi | 6h50 | Matinée | CSE |  | 5 | 4 | CSE
Trajets provinces | 0 | Mardi | 7h30 | Matinée (4h) | Organe |  | 4 | 5 | Organe/CSE
Placement des bennes | 0 | Mardi | 14h | 2h | Parking haut Leclercq |  | 3x1 | 2 | CSE
Déchargement Naninnes | 0 | Mardi | Sms prévenant l'arrivée | 2h | A déterminer (SMS) | Sms prévenant l'arrivée (ce sera dans la matinée/midi) | 4 | 2 | CSE
Montage dispositif sécu | 0 | Mardi | 12h | Aprem(4h) | CSE |  | 4x2 | 3 | CSE
Montage scène | 0 | Mardi | 13h | 2h-3h | Grand-Place |  | 4 | 2 | Organe
Montage de la FDV | 0 | Mardi | 13h | 4h | Blancs chevaux |  | 2x2 | 2 | CSE
Montage bar | 0 | Mardi | 15h | 2h-3h | Grand-Place |  | 2x4 | 2 | Organe
Montage QG | 0 | Mardi | 18h | 2h | Hall Sainte Barbe |  | 4 | 2 | CSE
Montage tonnelles | 0 | Mardi | 18h | 2h | Grand-Place |  | 2x2 | 2 | CSE
Surveillance matos | 0 | Mardi à mercredi | 22h à 5h30 | 2h30/team | Devant cour Socrate | Points augmentent en fonction de la tranche horaire. (3 points la dernière tranche et pas 2) | 3x2 | 2 | Organe
Surveillance scène FDV | 0 | Mardi à mercredi | 18h à 5h30 |  | Blancs chevaux | Bac de spéciales mis à disposition | 3 | 4 | CSE
Ravitaillement village course | 0 | Mercredi à jeudi | 13h à 13h | 24h | Village course | Toujours 2 kapistes minimum au stand | 2 | 10 | CSE
Montage circuit | 0 | Mercredi | 6h30 | 4h (jusqu'à la fin) | Grand-Place |  | 4x4 | 4 | CSE
Montage tonnelles/néons | 0 | Mercredi | 6h30 | 3h | Grand-Place |  | 3 | 2 | CSE
Montage Bar | 0 | Mercredi | 7h00 | 2h | Grand-Place |  | 4 | 3 | Organe
Sécu Loges | 0 | Mercredi | 13-18h | 2h30/team | Grand Place |  | 2x2 | 1 | Organe
Aide magasin au Village Course | 0 | Mercredi | 7h | 3h | Place Polyvalente |  | 4 | 2 | CSE
Gobelets | 0 | Mercredi | 7h-10h30 | 3h30 | Parking Leclerc |  | KPT | 2 | CSE
Gobelets | 0 | Mercredi | 10h30-14h00 | 3h30 | Parking Leclerc |  | KPT | 2 | CSE
Sécu scène | 0 | Mercredi à jeudi | 18h à 2h | 4h/team | Grand-Place |  | 2x2 | 2 | Organe
Sécu scène | 0 | Mercredi à jeudi | 2h à 5h | 3h | Grand-Place |  | 2 | 2 | Organe
Roadies | 0 | Mercredi à jeudi | 19h à 5h | 2h | Grand-Place |  | 5x2 | 2 | Organe
Nettoyage GP | 0 | Jeudi | 4h-5h30 |  | Grand-Place | Divisé en team | 3x4 | 4 | Organe
Nettoyage GP | 0 | Jeudi | 5h30-7H |  | Grand-Place | Divisé en team | 2x4 | 4 | Organe
Nettoyage Village Ado | 0 | Jeudi | 9h30 | Matinée | Blanc Chevaux |  | 2x4 | 3 | CSE
Rangement et nettoyage GP | 0 | Jeudi | 13h | 2-3h | Grand-Place |  | 10x4 | 3 | Organe
Nettoyage Grand Place | 0 | Jeudi | 15h30-18h |  | Grand-Place |  | 5x4 | 3 | Organe
Démontage scène FDV | 0 | Jeudi (matin) | 00h | 2h | Blancs chevaux |  | 2x3 | 3 | CSE
Gobelets | 0 | Jeudi | 7h-10h30 |  | Parking Leclerc |  | KPT | 2 | CSE
Nettoyage ville | 0 | Jeudi | 8h | 3h | Place Rabelais | Apporter gants et avoir des vêtements pouvant être salis | 2x3 | 3 | CSE
Démontage Village Course | 0 | Jeudi | 14h00 | 2h | Place Polyvalente |  | 4 | 3 | CSE
Démontage circuit | 0 | Jeudi | 14h00 | 4h (jusqu'à la fin) | Grand-Place |  | 4x4 | 4 | CSE
Gobelets | 0 | Jeudi | 10h30-14h30 |  | Parking Leclerc |  | KPT | 2 | CSE
Gobelets | 0 | Jeudi | 14h30-18h30 |  | Parking Leclerc |  | KPT | 2 | CSE
Rangement tonnelles/pagodes | 0 | Jeudi | 8h | 3h | Doyen |  | 2x2 | 4 | CSE
Démontage dispositif sécu | 0 | Jeudi | 13h30 | Aprem (4h) | Grand-Place |  | 7x2 | 3 | CSE
Renewi | 0 | Jeudi | 17h | 3h | A déterminer (SMS) | Heure de rdv confirmée par SMS | 3 | 2 | CSE
Démontage QG | 0 | Jeudi | 14h30 | 3h | Hall Sainte Barbe |  | 2x3 | 3 | CSE
Chargement Naninne | 0 | Vendredi | 7h00 | matinée | parking pont neuf |  | 4 | 3 | CSE
Démontage dispositif sécu | 0 | Vendredi | 8h00 | Matinée (4h) | CSE |  | 2x2 | 4 | CSE
Trajet Naninne | 0 | Vendredi | 7h45-9h45 | Matinée | parking pont neuf | Sms prévenant si le chargement est fini plus tôt | 5 | 4 | CSE
Trajets provinces | 0 | Vendredi | 8h30 | Matinée (4h) | Cour Socrate | Petit déj et sandwish prévus | 4 | 5 | Organe
Démontage dispositif sécu | 0 | Vendredi | 13h00 | Aprem (4h) | CSE |  | 4x2 | 4 | CSE
Postes Particuliers
Guide Ambu | 0 | Mercredi à Jeudi | horaire à définir |  |  | Formations (8h) + minimum 4h durant l'événement | 15x1 | 5 | KCR et Akapella
Team prévention jour | 0 | Mercredi à Jeudi | 17-23h ou 20-2h | 6h à chaque fois | Saint-Barbe | Formations avant l'event + 6h de shift le jour-J | 10x2 | 7 | Univers-santé
Team prévention nuit | 0 | Mercredi à Jeudi | 23-5h ou 2-8h | 6h à chaque fois | Saint-Barbe | Formations avant l'event + 6h de shift le jour-J | 10x2 | 9 | Univers-santé
Vélo Folklo ou humanitaire | 0 |  |  |  |  | à 3 | 3 kots | 5
| 0 |  |  |  |  | 2 kots | 2 kots | 6
| 0 |  |  |  |  | 1 kot | 1 kot | 7
Village des enfants | 0 | Mercredi | Aprem | Aprem | Place Montesquieu! | L'activité devra être expliquée dans le formulaire |  | 2 | Sac de billes
Village Ado'nf | 0 | Mercredi | Aprem | Aprem | Blanc Chevaux | L'activité devra être expliquée dans le formulaire |  | 2 | KAP'nimation
Activité Challenge | 0 | Mercredi | Aprem | Aprem | Site |  | 10 kots | 2 | CSE Tournois
Activité grande place | 0 | Mercredi | Aprem | Aprem | Grand-Place | L'activité devra être expliquée dans le formulaire |  | 2 | Organe